## Físico Financeiro
Cronograma Físico Financeiro |  |  | Endereço: |  | Rua Nabi Haber EE FACE, 185 | [8 empty] | Tel.: | 16 3713 4000 |  |  | Prazo Execução: |  |  | 210 dias
Projeto: |  | Usina Fotovoltaica - 150 kW ¦ Cabine de Medição em MT: Unidade 2 | CEP: | 14401-286 | [5 empty] | Contato: |  | José Donizete | [5 empty] | Valor Contrato: |  |  | 1286146.96
Cliente: |  | Faculdade de Direito de Franca | Bairro: |  | Bairro São José |  |  |  |  | e-mail: |  | secretaria.fdf@direitofranca.br | [5 empty] | Local da Obra: |  |  | Franca, SP
CNPJ: |  | 54.157.748/0001-21 | Cid./UF: |  | Franca, SP |  |  |  |  | Data: |  | 2021-10-28 | [5 empty] | Página: |  | 1 | Revisão: |  | 0
Item | Tipo | Descrição |  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5 |  |  |  | % Total | $
[6 empty] | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | S.7 | S.8 | S.9 | S.10 | S.11 | S.12 | S.13 | S.14 | S.15 | S.16 | S.17 | S.18 | S.19 | S.20
1 | Elét. | Elaboração do Projeto | [23 empty] | 1% | 12861.4696 | bar: Mês 1 S.1 to Mês 1 S.2
100%
2 | Elét. | Apresentação CPFL | [23 empty] | 0.5% | 6430.7348 | bar: Mês 1 S.3 to Mês 1 S.4
100%
3 | Elét. | Aprovação CPFL - GED 15303 | [23 empty] | 2% | 25722.9392 | bar: Mês 2 S.5 to Mês 2 S.6
100%
4 | E/C | Mobilização Inicial Canteiro de Obras e Almoxarifado | [23 empty] | 5% | 64307.348 | bar: Mês 1 S.1 to Mês 1 S.2
100%
5 | Civil | Execução Cabine | [23 empty] | 2% | 25722.9392 | bar: Mês 1 S.1 to Mês 1 S.4
100%
6 | Civil | Execução Abrigo dos Inversores | [23 empty] | 1% | 12861.4696 | bar: Mês 2 S.5 to Mês 2 S.6
100%
7 | Elét. | Instalação Sistema de Fixação | [23 empty] | 2.1% | 27009.0862 | bar: Mês 2 S.5 to Mês 2 S.6
100%
8 | Elét. | Instalação de Módulos FV | [23 empty] | 22.5% | 289383.066 | bar: Mês 2 S.7 to Mês 3 S.10
[12 empty] | 50% |  | 50%
9 | Elét. | Instalação dos Optimizadores | [23 empty] | 6.2% | 79741.1115 | bar: Mês 3 S.9 to Mês 3 S.10
100%
10 | E/C | Infraestrutura para Cabeamento (CC) | [23 empty] | 3.8% | 48873.5845 | bar: Mês 3 S.11 to Mês 3 S.12
100%
11 | E/C | Infraestrutura para Cabeamento (CA) | [23 empty] | 2.2% | 28295.2331 | bar: Mês 3 S.11 to Mês 3 S.12
100%
12 | Elét. | Cabos das Strings (CC) e Inversor (CA) | [23 empty] | 10.6% | 136331.5778 | bar: Mês 4 S.13
100%
13 | Elét. | Instalação dos Inversores | [23 empty] | 17.3% | 222503.4241 | bar: Mês 4 S.13
100%
14 | Elét. | Instalação QGGFV | [23 empty] | 3% | 38584.4088 | bar: Mês 4 S.14
100%
15 | Elét. | Conexões de Aterramento | [23 empty] | 1.1% | 14147.6166 | bar: Mês 4 S.14
100%
16 | Elét. | Montagem Elétrica MT Cabine | [23 empty] | 8% | 102891.7568 | bar: Mês 4 S.15 to Mês 4 S.16
100%
17 | Elét. | Instalação dos Transformadores | [23 empty] | 1.2% | 15433.7635 | bar: Mês 5 S.17
100%
18 | Elét. | Parametrização Relé | [23 empty] | 0.5% | 6430.7348 | bar: Mês 5 S.17
100%
19 | Elét. | Inspeção CPFL | [23 empty] | 1% | 12861.4696 | bar: Mês 5 S.18
100%
20 | Elét. | Testes e Revisões | [23 empty] | 2% | 25722.9392 | bar: Mês 5 S.19
100%
21 | Elét. | Comissionamento | [23 empty] | 2% | 25722.9392 | bar: Mês 5 S.19
100%
22 | Elét. | Início da Operação da Usina | [23 empty] | 5% | 64307.348 | bar: Mês 5 S.20
100%
Total por mês | [5 empty] | Mês 1 S.1: 109322.4916; Mês 2 S.5: 210285.028; Mês 3 S.9: 301601.4621; Mês 4 S.13: 514458.784; Mês 5 S.17: 150479.1943 | 100% | 1286146.96
[6 empty] | 8.5% |  |  |  | 16.35% |  |  |  | 23.45% |  |  |  | 40% |  |  |  | 11.7%